## טבלת מסד נתונים
שלב תכנון- רישוי מתקדם | קבוצת היתרים | תיק היתר | שכונה | רחוב | בית | יח"ד להשכרה | תוספת נספרת אחרי היתר | תאריך הוצאת היתר | שנת ספירת היתר | סוג היתר בינוי | תאריך ביקור אחרון באתר גם אם לא החלה בנייה | סטאטוס בנייה לפי הביקור האחרון | תיאור | פרטי יזם | סטטוס יזם | סטטוס תיק רישוי מלא | צפי להתחלת ביצוע לפי רבעון | פרק זמן בין היתר שהופק לביצוע | הערות 24.3.26
ד-היתר בנייה | 2007/0811_1 | 2007/0811.06 | א-טור + א-סוואנה + א-שייאח + הר הזיתים | דרך יריחו | 1 |  | 8 | 2025-06-19 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-08 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | אל זגארי 0522744404
ד-היתר בנייה | 2015/0386_1 | 2015/0386.01 | א-טור + א-סוואנה + א-שייאח + הר הזיתים | אל חרדוב סמ9 |  |  | 4 | 2025-07-24 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-05 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2008/0362_1 | 2008/0362.01 | א-טור + א-סוואנה + א-שייאח + הר הזיתים | שייח ענבר |  |  | 14 | 2024-11-14 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-04-08 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | אבו גאליה אימאן 052-2873577 | יש טופס 2 צפי לתחילת ביצוע במהלך פברואר 2026 בתאריך 17.2.26 הופק טופס 2, ממתינים לסיום המלחמה על מנת להתחיל ביצוע. יש לעמוד בקשר עם אימאן בעוד חודש. |  |  |  | ביצוע
ד-היתר בנייה | 1995/0389_1 | 1995/0389.04 | אבו תור | הרב מנחם בצרי | 130 |  | 13 | 2025-12-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-14 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | מוחמד סעד 054-5747256 | הגישו טופס 2, צפי לתחילת ביצוע במהלך חודש פברואר בתאריך 17.2.26 בוצע ביקור וטרם החלו בניה בתאריך 15.3.26 דיברתי עם מוחמד והם עדיין ממתינים לטופס 2 |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2018/0265_1 | 2018/0265.00 | אבו תור | דיר אבו טור |  |  | 10 | 2024-02-07 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-23 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה | האדיה מונתסר 050-5322899
ד-היתר בנייה | 2021/0582_1 | 2021/0582.00 | אבו תור | עין רוגל | 18 |  | 9 | 2025-07-29 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | דוד אולניק 0525681068
ד-היתר בנייה | 2018/0840_1 | 2018/0840.00 | ראס אל עמוד | אחמד עדילה |  |  | 15 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | ראפע בידון : 054-4308536 | מחכים לקבל טופס 2 , בבניית גדר. צפי לתחילת ביצוע במהלך שבוע הבא. בתאריך 15.3.26 דיברתי עם ראפע והוא טרם קיבל טופס 2 |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2022/0235_1 | 2022/0235.00 | בוכרים + מקור ברוך | רש"י | 75 |  | 13 | 2024-09-17 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | גמא א.כ. השקעות בע"מ 052-4572370
ד-היתר בנייה | 2023/0072_1 | 2023/0072.00 | בוכרים + מקור ברוך | תחכמוני | 20 |  | 5 | 2025-07-31 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2018/0286_1 | 2018/0286.00 | בוכרים + מקור ברוך | מודיעין | 17 |  | 4 | 2022-08-02 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-06-27 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2022/0529_1 | 2022/0529.00 | בוכרים + מקור ברוך | דון יוסף הנשיא | 11 |  | 4 | 2024-07-30 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-12-31 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2021/0039_1 | 2021/0039.00 | פסגת זאב | פאגלין עמיחי (גדי) |  | 23 | 47 | 2026-01-22 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | בסאם בקרי 054-7700621 | סגירת הסכם מול קבלנים, לעמוד בקשר עם באסם עוד חודשיים ולבדוק האם התחיל ביצוע. בתאריך 12.2.26 בשטח טרם החלו בבניה נראה כי בוצעה חפירה ישנה והמקום מגודר חלקית. בתאריך 15.3.26 בוצע שיחה עם באסם והסטטוס לא השתנה, הצפי לתחילת ביצוע בעוד כחודש. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 1988/0447_1 | 1988/0447.02 | בוכרים + מקור ברוך | רש"י | 32 |  | 2 | 2025-05-05 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-05-22 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2011/0661_1 | 2011/0661.01 | בוכרים + מקור ברוך | בר גיורא | 22 |  | 2 | 2025-11-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2018/0286_1 | 2018/0286.01 | בוכרים + מקור ברוך | מודיעין | 17 |  | 0 |  | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2023/0072_1 | 2023/0072.01 | בוכרים + מקור ברוך | תחכמוני | 20 |  | 0 |  | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2021/0272_1 | 2021/0272.00 | בית חנינא | אל הודא סמטה 8 |  |  | 24 | 2025-10-22 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-10 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | עלי שוויקי 053-7380783\שותף דובר עברית 054-8084734 | מחכים לטופס 2, צופים להתחיל במהלך פברואר. בתאריך 25.2.26 עודכן שהאתר צריך להיות מגודר ומשולט לפי תוכנית ארגון אתר. במידה והבדיקה תהיה תקינה יימסר טופס 2 לתחילת עבודות. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2022/0227_1 | 2022/0227.00 | בית חנינא | אל אימאם מוסלים סמטה 4 |  |  | 16 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | עיד פעים: 052-2877014 | עובדים מול מכון בקרה וצופים להתחיל ביצוע בחודש הקרוב. בתאריך 4.2.26 בוצע ביקור וטרם החלו בבניה במקום. בתאריך 15.3 בוצע שיחה עם עיד והצפי לתחילת ביצוע בעוד כחודשיים יש לעמוד איתו בקשר. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2022/0190_1 | 2022/0190.00 | בית הכרם | החלוץ | 0 |  | 24 | 2023-02-23 | 2023 | חפירה לא בהתחדשות | 2025-11-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | שמואל מעלה 053-7769474 | לא ימוממש לביצוע. כי יש פה תב"ע חדשה לקידום עם הוצאת מכרז וגם מבוצע תהליך השבחה.
ד-היתר בנייה | AAK | 2018/0652.00 | בית הכרם | הארזים | 21 |  | 10 | 2023-02-13 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-22 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | אנקורי מרדכי אביסרור קשת נדל"ן-מרדכי אנקורי 0506936203 | הוגשה תכנית שינויים להיתר אבל היו עיכובים משפטיים שיפתרו בזמן הקרוב.. מוטי צריך לעדכן שבוע הבא בתשובה מה הלו"ז - 2.2.26
ד-היתר בנייה | 2016/0987_1 | 2016/0987.00 | בית הכרם | הסוללים | 1 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-22 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | קיר הד בע"מ עמוס הדר, עמוס הדר 025328088 | לאחר שיחה עם אוהד מתברר כי הם משנים תב"ע וקיבלו תוקף על התב"ע החדשה לפני כחודש וחצי
ד-היתר בנייה | 2013/0645_1 | 2013/0645.00 | בית הכרם | מעגל בית המדרש | 20 |  | 2 | 2024-07-30 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2023/0441_1 | 2023/0441.00 | בית הכרם | הארזים | 8-14 |  | 401 | 2024-10-14 | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-05-11 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | איציק בוכריס0-504032123 | 1.7.26, יש קבלן, |  | Q3\2026 | שנה ו-9 חודשים
ד-היתר בנייה | AAJ | 2022/0314.01 | בית הכרם | שדרות הרצל | 69 |  | 0 |  | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | BetHacerm | 2023/0400.01 | בית הכרם | שדרות הרצל | 67 |  | 0 |  | 2025 | חפירה לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | BetHacerm | 2023/0400.02 | בית הכרם | שדרות הרצל | 67 |  | 0 |  | 2025 | חפירה לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2023/0441_1 | 2023/0441.01 | בית הכרם | הארזים | 8-14 |  | 0 |  | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-07 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2023/0441_1 | 2023/0441.02 | בית הכרם | הארזים | 8-14 |  | 0 |  | 2024 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2021/0141_1 | 2021/0141.00 | גבעת שאול | שרירא גאון | 8 |  | 10 | 2024-05-02 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-25 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | רות ששתיאל בן ציון 0537604700 | חודש להתחלת ביצוע טוענים שיש בעיה עם הכביש שדרכו צריכים להיכנס המשאיות ושהעיריה זאת שתוקעת. (מהנדס תנועה הגיש תכנית למדרכה שצמודה לדירה להרחבה והם אילצו לעשות רחוב חד סיטרי ולבנות מדרכה מחדש. הסדרי תנועה - הוגשה בקשה כדי לאפשר לקבל מדרכה כשטח עבודה. חגי ליפשיץ. בתאריך 3.2.26 בביקור במקום נמצא כי טרם החלו בעבודות הבניה בתאריך 15.3.26 בוצעה שיחה עם ציון ורות והבעיה עם הכביש נפתרה, ממתינים כרגע לסיום המלחמה על מנת להתחיל ביצוע, כי כרגע אין פועלים |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2017/0822_1 | 2017/0822.00 | בית וגן + יד ושם | הרב עוזיאל | 137 |  | 1 | 2023-06-04 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-07-29 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | מיכל 054-2347778 | להכשיר עבדות בנייה שהקבלן ביצע על מנת להצליח למכור את הבית. ההיתר היה לצורך הכשרה.
ד-היתר בנייה | 2023/0507_1 | 2023/0507.00 | מעלות דפנה, שמואל הנביא | שמואל הנביא | 40 |  | 40 | 2025-07-24 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | בית ישראל + שמואל הנביא 6251155 אליהו 0523910235 | מתארגנים לטופס 2 - הכנת השטח לביצוע. סוכם לעמוד בקשר עם אליהו עוד חודש לברר האם קיבלו אישורים והתחילו ביצוע. בתאריך 15.3.26 דיברתי עם אליהו והם עדיין ממתינים לאישור מרשות העתיקות ולכן אין טופס 2 |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2022/0263_1 | 2022/0263.00 | בית וגן + יד ושם | בית וגן | 36 |  | 9 | 2025-05-26 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-05-22 | חפירה | אין עבירה | י.פ. במות בית וגן 053-3181122
ד-היתר בנייה | 2020/0181_1 | 2020/0181.00 | בית וגן + יד ושם | הרב פרנק | 38 |  | 7 | 2023-11-21 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-11 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | סמינר ירושלים26439303
ד-היתר בנייה | 2022/0437_1 | 2022/0437.00 | בית וגן + יד ושם | רג'ואן גוגה | 3 |  | 6 | 2024-08-11 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-15 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1961/0653_1 | 1961/0653.07 | בית וגן + יד ושם | בית וגן | 47 |  | 4 | 2025-07-31 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-03 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2024/0155_1 | 2024/0155.00 | בית וגן + יד ושם | הרב פרנק | 31 |  | 3 | 2025-12-16 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-29 | לא ידוע | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2024/0178_1 | 2024/0178.01 | הר חומה | הבאבא סאלי | 0 |  | 46 | 2026-01-06 | 2026 | חפירה לא בהתחדשות |  |  |  | בית ירושלמי | הקבלן קיבל צ.ה,ע יום ראשון, מתחילים ביצוע עובדים על טופס 2 לפי אבי שמואל מיום 8.2.26 טרם החלו בנייה בתאריך 9.3 בוצע ביקור ונמצא שהאתר מגודר עפ"י תוכנית אך ללא עיצוב 19.3 הופק טופס 2 , יכולים להתחיל ביצוע |  |  |  | ביצוע
ד-היתר בנייה | 2017/0510_1 | 2017/0510.01 | בית חנינא | עוקבה בן נאפע |  |  | 12 | 2025-09-18 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-10-23 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | עלי חסן 054-7343426
ד-היתר בנייה | 2022/0126_1 | 2022/0126.00 | בית חנינא | אל בארודי סמטה 8 |  |  | 11 | 2025-02-23 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-03-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | כראמה אלהאם 052-7921133
ד-היתר בנייה | 2024/0493_1 | 2024/0493.00 | תלפיות + מקור חיים | שלום יהודה | 16-18 |  | 176 | 2026-01-22 | 2026 | חפירה בהתחדשות |  |  |  | קוזי קאזה/מיטל | ברה-תכנון עברו מתכנון ממקים לממדים מה שאומר שזה מעט האריך לנו את הדרך.. קיבלנו היתר חפירה ודיפון ונפתחה בקשה במערכת להיתר המלא אני סוברת שבסוף השנה נהיה עם היתר בניה,ביצוע בשלישי הראשון של 27 |  | Q1\2027
ד-היתר בנייה | 2021/0475_1 | 2021/0475.00 | בית חנינא | אל ע'רבי סמטה 5 | 4 |  | 10 | 2025-08-25 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | אלכורד מסעב 0522879303
ד-היתר בנייה | 2023/0065_1 | 2023/0065.00 | בית חנינא | אל מונזר |  |  | 10 | 2025-07-24 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-06 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | סלימאן וחיד 0543179748
ד-היתר בנייה | 2022/0467_1 | 2022/0467.00 | בית חנינא | אל ערבי |  |  | 8 | 2025-09-18 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | ג'אלב סובלבן 0522744404
ד-היתר בנייה | 2014/0212_1 | 2014/0212.01 | בית חנינא | אל ארדשיר |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-15 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2019/0201_1 | 2019/0201.00 | בית חנינא | אל עקבה |  |  | 6 | 2024-02-07 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-03-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2018/0651_1 | 2018/0651.00 | ראס אל עמוד |  |  |  | 34 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | טוויל בשיר 050-4797324 | טרם החל ביצוע, לא מאורגנים מבחינה כלכלית. לעמוד בקשר לקראת יולי ולראות מה התקדם |  | Q3\2026
ד-היתר בנייה | 2021/0142_1 | 2021/0142.00 | בית חנינא | אל עקבה |  |  | 6 | 2025-02-13 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-02-23 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2021/0217_1 | 2021/0217.00 | בית חנינא | דרך בית חנינא | 0 |  | 6 | 2025-02-13 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-02-23 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2021/0496_1 | 2021/0496.00 | בית חנינא | פיידי אל עלמי סמטה 3 | 17 |  | 6 | 2025-11-18 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-25 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2022/0261_1 | 2022/0261.00 | בית חנינא | אל סעאדה | 25 |  | 6 | 2024-11-27 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-06 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2023/0080_1 | 2023/0080.00 | בית חנינא | אסכנדר אל חורי |  |  | 6 | 2025-07-24 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-06 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2022/0272_1 | 2022/0272.00 | בית צפאפא | הסיגלית |  |  | 179 | 2025-08-25 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | אחים ישראל-יונתן 0543122992 | 8.2.26 התחילו קידוחי ניסיון, עבור אגף פיקוח זה לא נחשב לביצוע. נדרש מעקב מול יזם לבחון מתי מתחיל ביצוע. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2016/0123_2 | 2016/0123.00 | בית חנינא | בית חנינא החדשה |  |  | 5 | 2021-11-18 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-25 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2018/0118_1 | 2018/0118.00 | בית חנינא | אל איאם |  |  | 5 | 2025-12-16 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-05 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1994/0301_1 | 1994/0301.01 | בית חנינא |  |  |  | 4 | 2023-06-20 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2022-09-22 | הריסה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2009/0178_1 | 2009/0178.02 | בית חנינא | אלזיתונה סמטה 11 | 0 |  | 4 | 2024-09-19 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-03-06 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2019/0450_1 | 2019/0450.00 | בית חנינא |  |  |  | 3 | 2022-06-06 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2021/0388_1 | 2021/0388.00 | רמת אשכול וגבעת המבתר | ים סוף | 14 |  | 13 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | נדל"ן ים סוף 14 בע"מ -053-3181122
ד-היתר בנייה | 2021/0238_1 | 2021/0238.00 | בית חנינא | אל דמיר סמטה 3 | 1 |  | 3 | 2024-12-24 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-09 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1996/0893_1 | 1996/0893.02 | בית חנינא | בדר | 20 |  | 2 | 2024-07-16 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-07-30 | לא ידוע | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2008/0249_1 | 2008/0249.01 | בית חנינא | אל מונזר | 4 |  | 2 | 2024-04-03 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-02-11 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2013/0359_1 | 2013/0359.01 | בית חנינא | אל גוזה |  |  | 2 | 2025-10-22 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-03 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2017/0960_1 | 2017/0960.00 | גאולה | שמואל הנביא | 79 |  | 12 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2014/0515_1 | 2014/0515.01 | בית חנינא | שעאבאן | 7 |  | 2 | 2024-02-07 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-03-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2016/0685_1 | 2016/0685.01 | בית חנינא | אל עקבה | 18 |  | 2 | 2025-07-24 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-09-09 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2018/0642_1 | 2018/0642.00 | בית חנינא |  |  |  | 2 | 2021-11-18 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2021-12-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0535_1 | 2020/0535.00 | בית חנינא | מחמד אל פאתח |  |  | 2 | 2024-02-22 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-03-19 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2019/0496_1 | 2019/0496.00 | המושבה הגרמנית והמושבה היוונית | מבוא הצרי | 12 |  | 12 | 2024-05-19 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-04-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | אדרכלית : הודיה מורן 0527688817 יזם: אולביה צרפתי מנהלת חיים נאון מנהל עבודה: 054-7516668 | התקבל אישור מליווי בנקאי, תוך חודש יתחילו ביצוע. לבדוק סטטוס עוד חודש 24.3.26 היה עיכובים בגלל מלחמה, התחילו גידור , צפי לתחילת ביצוע ביסוס לדבר עם חיים לאחר פסח ולבדוק אם הצליחו להתחיל ביצוע |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2021/0320_1 | 2021/0320.00 | בית צפאפא |  |  |  | 9 | 2025-01-12 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | חלאד ברגוד0505301737
ד-היתר בנייה | 1993/0683_1 | 1993/0683.02 | בית צפאפא | טבאליה | 11 |  | 4 | 2025-09-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-09-18 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2018/0329_1 | 2018/0329.00 | בית צפאפא |  |  |  | 4 | 2022-08-04 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-12-18 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0656_1 | 2020/0656.00 | בית צפאפא | אל ווחדה | 21 |  | 4 | 2025-07-29 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-09-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2014/0472_1 | 2014/0472.01 | בית צפאפא |  |  |  | 3 | 2024-10-29 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-10-21 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1992/0686_1 | 1992/0686.01 | בית צפאפא | אל בוטמה | 2 |  | 2 | 2025-12-16 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-01 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0520_1 | 2020/0520.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  |  |  | 13 | 2025-12-16 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-05-25 | הכנת השטח | אין עבירה | האדיה מונתסר 050-5322899
ד-היתר בנייה | 2022/0476_1 | 2022/0476.00 | סנהדריה | שאול המלך | 45 |  | 11 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | אייכלר מרדכי 053-3153213
ד-היתר בנייה | 2017/0741_1 | 2017/0741.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  |  |  | 6 | 2023-02-01 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2017/0750_1 | 2017/0750.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה | אל כורמא' סמטה 7 | 19 |  | 6 | 2023-09-20 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2023-10-01 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2021/0197_1 | 2021/0197.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  |  |  | 6 | 2025-05-26 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-31 | לא ידוע | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 1991/0476_1 | 1991/0476.03 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  | 0 |  | 3 | 2024-12-24 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1998/0896_1 | 1998/0896.01 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה | חיי אל מדארס | 6 |  | 3 | 2025-12-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2010/0421_1 | 2010/0421.01 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  |  |  | 3 | 2024-09-02 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-07-30 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2014/0674_1 | 2014/0674.01 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  |  |  | 3 | 2025-06-19 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-01-05 | הריסה | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2018/0320_1 | 2018/0320.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  | 0 |  | 3 | 2024-03-20 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2020/0028_1 | 2020/0028.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה | אל נאדי סמטה 1 | 4 |  | 3 | 2025-06-09 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2013/0527_1 | 2013/0527.01 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  |  |  | 2 | 2022-02-16 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2018/0615_1 | 2018/0615.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  |  |  | 2 | 2022-09-29 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2019/0176_1 | 2019/0176.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  |  |  | 2 | 2022-06-08 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2022/0064_1 | 2022/0064.01 | שועפאט | אל ווער |  |  | 10 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | מחמד עמרו 052-2744404
ד-היתר בנייה | 2020/0005_1 | 2020/0005.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  |  |  | 2 | 2023-03-09 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2023-05-08 | טרם הוחל בבניה
ד-היתר בנייה | 2023/0543_1 | 2023/0543.00 | שועפאט | אל אצמאעי | 39 |  | 10 | 2026-01-13 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | ריזק סביח 0522561777
ד-היתר בנייה | 2021/0548_1 | 2021/0548.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  | 0 |  | 2 | 2025-02-23 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-08-21 | גמר עבודה
ד-היתר בנייה | 2018/0615_1 | 2018/0615.01 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה | חי בשיר | 28 |  | 0 |  | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2021/0266_1 | 2021/0266.00 | שועפאט | מרג' אל מהור סמטה 7 |  |  | 9 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | מחמד אבו ניע 0522873181
ד-היתר בנייה | 2020/0005_1 | 2020/0005.01 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה | חי בשיר סמטה 6 | 0 |  | 0 |  | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2023/0355_1 | 2023/0355.01 | גאולה | רבנו גרשום | 44 | אין | 97 | 2023-12-31 | 2023 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | חיים בירדמן 0523-966416 | היתר 1 לבנייה לבניין 1 - מחכים לקבל היטל השבחה ואז סיימו הכל ומחכים לקבל היתר. אם יקבלו היתר תוך חודש יוכלו להתחיל ישר ביצוע (23/355.00) היתר 2 לבינוי מלא לבניין 2 - בבקרה מרחבית לפני דיון בועדה. (25/0049.00) ברגע שיקבלו היתר עבור בניין 1 יכולים להתחיל ביצוע של חפירה, סט מכרז לבחירת קבלן מוכן | היתר בנייה 1 - אחרי ועדה יש סוגיה של היטלי השבחה היתר בניה 2 - בקרה מרחבית לפני דיון | Q3\2026
ד-היתר בנייה | 2019/0601_1 | 2019/0601.00 | גאולה | בית ישראל | 40 |  | 16 | 2022-10-27 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2023-04-17 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | יששכר שטיינברג 052-7624059 | עוד לא התחיל ביצוע, הצפי לתחילת ביצוע לקראת ספטמבר. |  | Q3\2026
ד-היתר בנייה | 2020/0332_1 | 2020/0332.00 | גאולה | ישעיהו פרס | 2 |  | 18 | 2023-01-12 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-08-28 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | חיים בירדמן 0523-966416 | עמותה שצריך לפנות וטרם הגיעו לסיכום, נמצאים בטיוטות והסכם פשרה מול בית משפט. הקבלן מחכה ברגע שהפינוי ייגמר יתחילו ביצוע. לעמוד עם חיים בעוד חודש לקבל עדכון אם ההסכם נחתם. |  | Q4\2026
ד-היתר בנייה | 2022/0523_1 | 2022/0523.00 | גאולה | ברוך רפפורט | 29 |  | 12 | 2024-05-28 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-06-06 | טרם הוחל בבניה |  | יעקב מויאל 052-7622505
ד-היתר בנייה | 2018/0019_1 | 2018/0019.00 | גאולה | יונה | 3 |  | 11 | 2022-07-03 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-27 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | שנהב חברה
ד-היתר בנייה | 2021/0059_1 | 2021/0059.00 | גאולה | ראשית חכמה | 11 |  | 11 | 2025-12-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | ברלין ישראל אהרון 050-4177321
ד-היתר בנייה | 2022/0499_1 | 2022/0499.00 | גאולה | עזרא | 18 |  | 11 | 2025-10-16 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | נופי עזרא בע"מ 052-7170326
ד-היתר בנייה | 2018/0314_1 | 2018/0314.00 | גאולה | חיים עוזר | 21 |  | 10 | 2021-07-12 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-05-25 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | מחריזי סולימן
ד-היתר בנייה | 2020/0631_1 | 2020/0631.00 | גאולה | צפניה | 17 |  | 10 | 2025-01-21 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | יהושוע לוי 052-2608687
ד-היתר בנייה | 2023/0018_1 | 2023/0018.00 | גאולה | צפניה | 59 |  | 9 | 2025-02-26 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-03-10 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה | דרכי ישראל 0527148396
ד-היתר בנייה | 2019/0344_1 | 2019/0344.00 | גאולה | הישיבה | 9 |  | 8 | 2022-06-06 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-09-07 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | אליעזר שפירא 0737419330
ד-היתר בנייה | 2020/0135_1 | 2020/0135.00 | א-טור + א-סוואנה + א-שייאח + הר הזיתים | אלסהל אלאח'דר סמ6 |  |  | 8 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | סיעד עאדל 0505265973
ד-היתר בנייה | 2020/0760_1 | 2020/0760.00 | עוטף |  |  |  | 8 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | חנא נאדיה -0522382334
ד-היתר בנייה | 2021/0460_1 | 2021/0460.00 | גאולה | מאה שערים | 110 |  | 8 | 2025-06-09 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-03 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה | אגודת תלמוד תורה וישיבת חיי עולם 0527659422
ד-היתר בנייה | 2019/0508_1 | 2019/0508.00 | גאולה | הרב עדני | 12 |  | 7 | 2024-06-30 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-07-18 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | נתן קרישבסקי 026366888
ד-היתר בנייה | 2020/0467_1 | 2020/0467.00 | גאולה | הרקח | 1 |  | 6 | 2025-04-28 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2022/0132_1 | 2022/0132.00 | גאולה | שמשון פולונסקי | 9 |  | 6 | 2025-06-09 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-03 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2024/0162_1 | 2024/0162.00 | גאולה | רחובות הבוכרים | 31 |  | 6 | 2025-03-27 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-05-08 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2023/0445_1 | 2023/0445.00 | בית חנינא | דרך בית חנינא |  |  | 8 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | נזיף חלא 0524258855
ד-היתר בנייה | 2024/0064_1 | 2024/0064.00 | עוטף | מרג' אבן עאמר | 18 |  | 8 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | פריד שוויקי 0505288141
ד-היתר בנייה | 1986/0655_1 | 1986/0655.01 | גאולה | מלאכי | 10 |  | 4 | 2024-07-30 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-12-31 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2017/0713_1 | 2017/0713.00 | א-טור + א-סוואנה + א-שייאח + הר הזיתים | א שייאח |  |  | 7 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | אצלן ערפאת 026274686
ד-היתר בנייה | 2021/0324_1 | 2021/0324.00 | גאולה | צפניה | 19 |  | 4 | 2025-07-31 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1995/0050_1 | 1995/0050.01 | גאולה | קארו יוסף | 23 |  | 3 | 2025-11-02 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-09-15 | חפירה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2015/0371_2 | 2015/0371.01 | גאולה | הבעשט | 17 |  | 3 | 2025-01-19 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-01-09 | גמר עבודה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2018/0111_1 | 2018/0111.00 | גאולה | רבנו גרשום | 26 |  | 3 | 2022-02-16 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-02-10 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0323_1 | 2020/0323.00 | גאולה | יונה | 29 |  | 3 | 2023-09-27 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1989/0855_1 | 1989/0855.02 | המושבה הגרמנית והמושבה היוונית | יהושע בן נון | 23 |  | 6 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2020/0628_1 | 2020/0628.00 | גאולה | ישא ברכה | 28 |  | 3 | 2024-02-07 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-06-06 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2023/0024_1 | 2023/0024.00 | גאולה | יפהן אברהם | 2 |  | 3 | 2025-12-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1983/0379_1 | 1983/0379.05 | גאולה | יעקב מאיר | 12 |  | 2 | 2025-08-25 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1999/0032_1 | 1999/0032.04 | גאולה | סמטת האמונה | 9 |  | 2 | 2025-12-16 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1999/0208_1 | 1999/0208.01 | גאולה |  | 0 |  | 2 | 2025-01-07 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-09-19 | הריסה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2021/0373_1 | 2021/0373.00 | גאולה | אדמון | 6 |  | 2 | 2024-05-16 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-05-23 | טרם הוחל בבניה
ד-היתר בנייה | 2022/0050_1 | 2022/0050.00 | גאולה | אלשיך | 8 |  | 2 | 2025-06-04 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-03 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2023/0355_1 | 2023/0355.00 | גאולה | רבנו גרשום | 44 |  | 0 |  | 2023 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2019/0049_1 | 2019/0049.00 | גאולים (בקעה) | בן עזאי | 2 |  | 4 | 2024-12-10 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-03-24 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0470_1 | 2020/0470.00 | גאולים (בקעה) | דן | 4 |  | 4 | 2023-07-20 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-26 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2022/0583_1 | 2022/0583.00 | גאולים (בקעה) | דן | 1 |  | 4 | 2025-02-26 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-24 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2022/0395_1 | 2022/0395.00 | קרית יובל | הנטקה | 0 |  | 425 | 2022-12-19 | 2022 | בינוי בהתחדשות | 2025-05-18 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | ICR | מפנים דיירים, פינוי אחרון עד 24.3 לאחר מכן טקס הריסה לפני פסח או מיד אחרי פסח יש קבלן אחרי פסח להתחיל ביצוע |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2024/0500_1 | 2024/0500.00 | גבעת המטוס | גבעת המטוס | 53 |  | 0 |  | 2025 | חפירה לא בהתחדשות |  |  |  | 054-2220347 דוד
ד-היתר בנייה | 2021/0165_1 | 2021/0165.00 | גבעת חנניה (אבו טור) + הר ציון | עובד | 11 |  | 11 | 2022-09-08 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-01-06 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | מתנאל שי הרבטס 076-5445061
ד-היתר בנייה | 2019/0551_1 | 2019/0551.00 | קטמון הישנה | ש. טשרניחובסקי | 42 |  | 6 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות | 2022-11-16 | גמר עבודה | עבירת בניה
ד-היתר בנייה | 2018/0581_1 | 2018/0581.00 | רוממה + עזרת תורה | בינת יששכר | 2 |  | 16 | 2023-03-21 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | ברנשטיין - 053-9877131 משה | 3.2.26 משה מעדכן כי נמצאים באמצע מכרז לבחירת קבלן,ביקש לעמוד איתו בקשר בעוד חודש. 24.3.26 בדיקה ביעודי קרקע המפקחת מעדכנת כי היזם אמר שיתחיל לאחר פסח ונדרש להשלים את כלל הטפסים לצורך התחלת עבודות |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2018/0255_1 | 2018/0255.00 | גבעת שאול | חיים ויטאל | 52 |  | 10 | 2023-04-30 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-10-21 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | זלצמן משה-0527677231
ד-היתר בנייה | 2012/0358_1 | 2012/0358.02 | גבעת שאול | ר' ישראל נג'ארה | 2 |  | 0 | 2024-02-20 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | Gonn1 | 2023/0326.00 | גוננים | בר יוחאי | 13-11 |  | 210 | 2023-12-31 | 2023 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | אפריקה ישראל- רונית | 5.2.26:עוד לא השלמנו משכנתאות ויש להם 4 חודשי הודעה מוקדמת | עבר ועדה | Q3\Q4 2026
ד-היתר בנייה | 2024/0027_1 | 2024/0027.01 | גוננים | שדה יצחק | 15 8 |  | 114 | 2024-12-04 | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | בית ירושלמי | צפי לביצוע לקראת סוף שנת 2026 |  | Q4\2026 | שנתיים
ד-היתר בנייה | 2021/0497_1 | 2021/0497.00 | רמות | טרומן הארי |  |  | 212 | 2023-12-31 | 2023 | חפירה לא בהתחדשות | 2025-06-08 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | מימושים חזקי-054-2205115 שמחה | 29.1.26 מחכים לקבל בקרוב היתר בינוי מלא, יש להם כבר קבלן שנבחר לביצוע. ברגע שהתקבל היתר בינוי מלא יצאו לביצוע. לעמוד בקשר עם שמחה ולתהעדכן בעוד חודש מה התקדם. ( סוגייה פתוחה מול כלכלה אורבנית מול חגי, היזם לא מקדם ביצוע עד שאין לו ודאות כלכלית). |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2024/0333_1 | 2024/0333.00 | גוננים | שדה יצחק | 17 |  | 406 | 2025-12-25 | 2025 | חפירה בהתחדשות |  |  |  | שפרה - ICR | היתר בינוי מלא בבקרה מרחבית. לא מקדמים ביצוע לפני שהיתר יעבור ועדה. | בקרה מרחבית | Q2\2027
ד-היתר בנייה | 2025/0115_1 | 2025/0115.00 | גוננים | אברהם אלמליח | 143 |  | 667 | 2025-12-14 | 2025 | חפירה בהתחדשות |  |  |  | בית ירושלמי | בפתיחת תיק בינוי מלא ברישוי. בחתימות מול עו"ד. לא יקדם ביצוע לפני קבלת היתר בינוי או הימצאותו בשלב מתקדם. לעמוד עם יעקב בקשר עוד חצי שנה | בשלב פתיחת תיק | Q3\2027
ד-היתר בנייה | 2024/0568_1 | 2024/0568.00 | גוננים | שדה יצחק | 3 |  | 287 | 2025-12-02 | 2025 | חפירה בהתחדשות |  |  |  | בית ירושלמי | היתר בינוי מלא עברה ועדה צפי להתחלת ביצוע: חציון שני 2026. | עבר ועדה | Q4 2026
ד-היתר בנייה | 2020/0261_1 | 2020/0261.00 | גוננים | ניקנור | 34 |  | 10 | 2024-12-31 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | ניקנור 34 02-6429966
ד-היתר בנייה | 2020/0361_2 | 2020/0361.02 | גוננים | חוסה דה סן מרטין | 3 |  | 4 | 2025-08-25 | 2025 | בינוי בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2022/0138_1 | 2022/0138.00 | ג'בל מוכבר + ערב א-סוואחרה |  | 193 |  | 6 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-06-04 | גמר עבודה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | Gonn1 | 2023/0326.01 | גוננים | בר יוחאי | 13,11 |  | 0 |  | 2023 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2024/0027_1 | 2024/0027.00 | גוננים | שדה יצחק | 15 8 |  | 0 |  | 2024 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2024/0333_1 | 2024/0333.01 | גוננים | שכ קטמון הישנה | 0 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2024/0568_1 | 2024/0568.01 | גוננים | בר יוחאי | 3 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2025/0115_1 | 2025/0115.01 | גוננים | אברהם אלמליח | 143 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2023/0256_1 | 2023/0256.00 | בית חנינא | דרך בית חנינא | 0 |  | 6 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2019/0070_1 | 2019/0070.00 | רמת אשכול וגבעת המבתר | שד לוי אשכול | 40 |  | 15 | 2024-11-11 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-23 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | אנגליה ישראל:שלמה 052-4002919 | בחודשיים הקרובים צפוי להתחיל ביצוע. לעמוד בקשר עם שלמה ולהתעדכן לאחר פסח |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2016/0775_2 | 2016/0775.02 | גילה | פרופ' אבנר חי שאקי | 0 |  | 2 | 2025-04-21 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | GiloMargalit | 2024/0538.00 | גילה | מרגלית | 0 |  | 0 |  | 2025 | חפירה לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2024/0244_1 | 2024/0244.01 | הדסה עין כרם | דרך קלמן יעקב מן |  |  | 0 |  | 2025 | חפירה לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | BetHacerm | 2023/0400.00 | בית הכרם | שדרות הרצל | 67 | אין | 165 | 2025-06-04 | 2025 | חפירה לא בהתחדשות | 2025-11-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | אזורים 058-411-5207חזקי | 29.1.26 הקבלן בהתארגנות לביצוע בתאריך 24.2.26 בוצע ביקור באתר והם נמצאים בהכנת השטח. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | AAJ | 2022/0314.00 | בית הכרם | שדרות הרצל | 0 |  | 72 | 2023-03-02 | 2023 | חפירה לא בהתחדשות | 2025-11-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | בית ירושלמי | צפי לתחילת ביצוע חודשיים קרובים |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2024/0149_1 | 2024/0149.00 | הר חומה | המהרל מפראג | 1 |  | 0 |  | 2025 | חפירה לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1987/0767_1 | 1987/0767.04 | הר נוף | הקבלן | 26 |  | 2 | 2024-08-11 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2016/0609_1 | 2016/0609.00 | טלביה | אגרון | 12 |  | 22 | 2023-12-12 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-06-29 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | שמראל עסקים בע"מ - גבריאל ברדה 052-6565652\058-4492626 מנה"פ נעים יצחק 054-9966868\050-7217422 | 3.2.26 גבריאל מעדכן כי מקדמים תכנית שינוים - שינוי במרפסות ובדירות.
ד-היתר בנייה | 2019/0068_1 | 2019/0068.00 | מלחה | עמשא | 82 |  | 4 | 2021-09-01 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-06-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2021/0265_1 | 2021/0265.00 | בית וגן + יד ושם | מ.ד. קאסוטו | 20 |  | 9 | 2025-03-19 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-11 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | 0525512732 משה | לאחר פסח להתחיל ביצוע , מצוים בבחירת קבלנים לביצוע. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2022/0345_1 | 2022/0345.00 | בית חנינא | אל אימאם מוסלים סמטה 4 | 6 |  | 5 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2022/0348_1 | 2022/0348.00 | מעלות דפנה, שמואל הנביא | שמואל הנביא | 30 |  | 8 | 2025-05-28 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-03 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה | ארוז כ.א.ר השקעות בעמ 054-2173003
ד-היתר בנייה | 2015/0891_1 | 2015/0891.04 | מעלות דפנה, שמואל הנביא | ארץ חפץ | 114 |  | 5 | 2025-07-20 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2020/0479_1 | 2020/0479.00 | מרכז העיר | דורות ראשונים | 4 |  | 6 | 2022-06-26 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2021/0364_1 | 2021/0364.00 | מרכז העיר + מוסררה + ממילא | הנביאים | 52 |  | 6 | 2025-01-21 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2021/0447_1 | 2021/0447.00 | מרכז העיר + מוסררה + ממילא | דניאל | 7 |  | 5 | 2025-07-20 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2022-12-11 | טרם הוחל בבניה
ד-היתר בנייה | 2020/0474_1 | 2020/0474.00 | מרכז העיר + מוסררה + ממילא | דורות ראשונים | 7 |  | 4 | 2025-09-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2024/0334_1 | 2024/0334.01 | נווה יעקב | שד נוה יעקב | 30 |  | 539 | 2024-12-29 | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-07 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | טרא נווה יעקב | 28.1.26 : צפי עליה לקרקע יולי-אוגסוט 2026 |  | Q3\2026 | שנה ו-10 חודשים
ד-היתר בנייה | 2024/0334_1 | 2024/0334.00 | נווה יעקב | שד נוה יעקב | 30 |  | 0 |  | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-01-09 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2018/0352_1 | 2018/0352.01 | נחלאות | יפו | 61 |  | 7 | 2024-09-01 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-08-18 | מחיצות פנימיות | אין עבירה | צ.ט.א. בע"מ 025008000
ד-היתר בנייה | 2019/0032_1 | 2019/0032.00 | נחלאות | הירמוך | 9 |  | 7 | 2024-12-10 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-05-04 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף | איילת מישלי 0507227264
ד-היתר בנייה | 2016/0576_1 | 2016/0576.00 | נחלאות | אגריפס | 95 |  | 5 | 2025-06-09 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2016-11-23 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2019/0060_1 | 2019/0060.00 | נחלאות | בית יעקב | 6 |  | 5 | 2024-12-24 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-01-14 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2021/0396_1 | 2021/0396.00 | נחלאות | האשכול | 1 |  | 5 | 2023-01-30 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2023-05-30 | טרם הוחל בבניה
ד-היתר בנייה | 2021/0047_1 | 2021/0047.00 | נחלאות | אבן ספיר | 18 |  | 4 | 2024-04-03 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-12-22 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2019/0569_1 | 2019/0569.00 | נחלאות | הגליל | 11 |  | 3 | 2022-12-06 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2023-02-21 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2017/0072_1 | 2017/0072.01 | נחלאות | ביבאס | 30 |  | 2 | 2024-01-07 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-06-02 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2021/0055_1 | 2021/0055.00 | נחלאות | נרקיס | 31 |  | 2 | 2025-04-27 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | MidTown2 | 2024/0079.01 | נחלאות | יפו | 8 |  | 0 |  | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | מידטאון ירושלים - ערן שני 052-920-4204
ד-היתר בנייה | 2004/0125_1 | 2004/0125.02 | סנהדריה | מעגלי הרים לוין | 137 |  | 6 | 2023-07-03 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-29 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2003/0389_1 | 2003/0389.02 | עוטף | בית חנינא החדשה |  |  | 4 | 2021-08-09 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-06-29 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1998/0287_1 | 1998/0287.02 | עוטף | דרך רמאללה | 2 |  | 3 | 2024-07-10 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-07-30 | לא ידוע | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1998/0520_1 | 1998/0520.01 | עוטף | ביסאן | 12 |  | 3 | 2024-02-22 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-03-19 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1999/0823_1 | 1999/0823.01 | עוטף | אל בניאס סמטה 2 | 1 |  | 2 | 2024-07-09 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-07-30 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2018/0591_2 | 2018/0591.02 | עוטף |  | 0 |  | 2 | 2023-05-21 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2003/0389_1 | 2003/0389.03 | עוטף | דרך רמאללה | 15 |  | 0 |  | 2021 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2017/0705_1 | 2017/0705.00 | עיסוויה | אחמד עלי | 2 |  | 12 | 2021-08-29 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2021-11-15 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | מוסטפא מחמד חסין 052-9530740
ד-היתר בנייה | 2021/0325_1 | 2021/0325.00 | עיסוויה | חבאיל אל ערב סמטה 2 | 4 |  | 4 | 2024-12-24 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2020/0051_1 | 2020/0051.00 | עיסוויה | אל-רוא'יה סמ5 |  |  | 2 | 2024-01-14 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-12-02 | טרם הוחל בבניה | טרם נתקבלו טפסים
ד-היתר בנייה | 2017/0540_1 | 2017/0540.02 | פסגת זאב |  |  |  | 7 | 2023-11-07 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | א.ש עטיה השקעות 08-6737017
ד-היתר בנייה | 2022/0458_1 | 2022/0458.00 | בית חנינא | אל נג'אמה סמטה 3 | 6 |  | 4 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-08-13 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2017/0791_1 | 2017/0791.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 9 | 2023-03-21 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-12 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | כאמל מחמד 0526946655
ד-היתר בנייה | 2000/0304_1 | 2000/0304.02 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  | 6-9 |  | 6 | 2025-12-16 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-02-26 | לא ידוע | עבירת בניה
ד-היתר בנייה | 2023/0386_1 | 2023/0386.00 | קטמון הישנה | יורדי הסירה | 21 |  | 4 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2012/0086_1 | 2012/0086.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 6 | 2020-01-20 | 2020 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2017/0891_1 | 2017/0891.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 6 | 2022-08-02 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2019/0471_1 | 2019/0471.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 6 | 2023-08-13 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-11 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0652_1 | 2020/0652.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 6 | 2025-07-07 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2021/0201_1 | 2021/0201.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 6 | 2025-12-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2015/0892_1 | 2015/0892.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון | צור בהאר |  |  | 5 | 2021-11-28 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2021-12-27 | טרם הוחל בבניה
ד-היתר בנייה | 2022/0218_1 | 2022/0218.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 5 | 2025-07-20 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2000/0496_1 | 2000/0496.02 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  | 0 |  | 4 | 2024-05-02 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-07-17 | לא ידוע
ד-היתר בנייה | 2006/0192_1 | 2006/0192.03 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון | אבו עוביידה |  |  | 4 | 2022-04-12 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2022-06-22 | טרם הוחל בבניה
ד-היתר בנייה | 2017/0240_1 | 2017/0240.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 4 | 2025-07-07 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-04-03 | לא ידוע | עבירת בניה
ד-היתר בנייה | 2019/0368_1 | 2019/0368.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 4 | 2022-11-16 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2023-02-19
ד-היתר בנייה | 1996/0708_1 | 1996/0708.03 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון | אל עדל | 78 |  | 3 | 2021-03-16 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2021-02-14 | חפירה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2000/0464_1 | 2000/0464.02 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 3 | 2020-03-29 | 2020 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2010/0552_1 | 2010/0552.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  | 0 |  | 3 | 2024-12-31 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2016/0210_1 | 2016/0210.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון | אל מראבטין סמטה 5 | 5 |  | 3 | 2021-09-12 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2022-05-24 | בניית שלד
ד-היתר בנייה | 2018/0194_1 | 2018/0194.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 3 | 2023-05-14 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2023-06-07 | טרם הוחל בבניה | חסרים פרטים
ד-היתר בנייה | 2021/0421_1 | 2021/0421.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון | אל מקפה סמטה 12 | 9 |  | 3 | 2025-09-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2017/0989_1 | 2017/0989.00 | א-טור + א-סוואנה + א-שייאח + הר הזיתים | א דבה | 1 |  | 3 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2022/0198_1 | 2022/0198.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 3 | 2023-11-28 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-05-08 | טרם הוחל בבניה
ד-היתר בנייה | 1976/0098_2 | 1976/0098.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2020-11-30 | 2020 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1976/0489_1 | 1976/0489.03 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון | אל מדינה אל מנוורה סמטה 5 | 8 |  | 2 | 2025-10-22 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1997/0662_1 | 1997/0662.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון | אל עדל | 75 |  | 2 | 2025-11-19 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1998/0852_1 | 1998/0852.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2023-03-13 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-10-29 | לא ידוע | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2000/0383_1 | 2000/0383.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  | 0 |  | 2 | 2024-12-17 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-11-03 | הריסה | עבירת בניה
ד-היתר בנייה | 2006/0260_1 | 2006/0260.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2023-09-13 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2008/0314_1 | 2008/0314.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2023-07-16 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2017/0488_1 | 2017/0488.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2022-06-19 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2019/0260_1 | 2019/0260.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2022-02-08 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2019/0292_1 | 2019/0292.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2023-07-31 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-07-11 | לא ידוע | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0448_1 | 2020/0448.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2025-07-17 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-10 | לא ידוע | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2022/0114_1 | 2022/0114.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  | 68א |  | 2 | 2025-10-16 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-07 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2022/0120_1 | 2022/0120.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2025-05-05 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2025/0085_1 | 2025/0085.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 3 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2023/0349_1 | 2023/0349.00 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2025-09-07 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-16 | הכנת השטח | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0197_1 | 2020/0197.00 | קטמון הישנה | הטייסים | 27 |  | 25 | 2024-09-01 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-10 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה | ה.י.ב. הגנה יזום ובניה0-542073071 אבי בן אבי | מקדמים תב"ע כי בוצע שינוי , נמצאים בפורסם להתנגדויות ונשאר חודש לשמיעת התנגדויות. לאחר מתן תוקף יתקדמו להליך רישוי מחדש ולהיצאת היתר חדש. לכן לא רלוונטי.
ד-היתר בנייה | 2024/0500_1 | 2024/0500.01 | גבעת המטוס | גבעת המטוס | 53 |  | 21 | 2025-07-20 | 2025 | חפירה לא בהתחדשות |  |  |  | 054-2220347 דוד | רוצים להתחיל ביצוע במידי, אך ישנה בעיה עם פולש שיושב בשטח, הנושא בטיפול היזם. 24.3.26 לעמוד בקשר אחר פסח |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2021/0465_1 | 2021/0465.00 | קטמון הישנה | הפלמח | 24 |  | 11 | 2025-11-18 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | ד.ב.ק.ה בע"מ 02-5618004
ד-היתר בנייה | 1950/0211_1 | 1950/0211.03 | קטמון הישנה | האר"י | 3 |  | 10 | 2024-06-18 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-06-18 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | בלוסום אן רבינוביץ' 052-2282017
ד-היתר בנייה | 2021/0311_1 | 2021/0311.00 | קטמון הישנה | חרלפ | 26 |  | 9 | 2024-12-10 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-03 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | שלומית אדלר0505905316
ד-היתר בנייה | 2019/0228_1 | 2019/0228.00 | קטמון הישנה | הפלמח | 27 |  | 6 | 2022-05-19 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-09-16 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2021/0216_1 | 2021/0216.00 | קטמון הישנה | האר"י | 17 |  | 6 | 2024-12-31 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-25 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2022/0129_1 | 2022/0129.00 | גוננים | ברל לוקר | 13 | 4 | 143 | 2025-07-20 | 2025 | בינוי בהתחדשות |  |  |  | 547221718 ח.נ. שיטת ההנדסה- שיבלי ניסים | יש טקס הריסה ביום 29.1.26 בחודש הקרוב יתחילו ביצוע עושים הכנות מול פיקוח כדי להכין קרקע בתאריך 9.2.26 נראה שעוסקים בהכנת השטח אשר גידרו סביב הבניין מלבד חזית רחוב יעקב פת , טרם התקבלו כל המסמכים לתחילת עבודה וטרם קיבלו אישור תחילת עבודה . |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2020/0127_2 | 2020/0127.00 | קריית משה | אליעזר הלוי | 20 |  | 8 | 2024-07-08 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-19 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | טרא - טל רחמני 0508512935 737800999 | לא מקדם בגלל לא כלכלי, מקדם תב"ע חדשה לתוספת יח"ד.
ד-היתר בנייה | 1992/0650_1 | 1992/0650.04 | בית וגן + יד ושם |  |  |  | 2 | 2026-01-18 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2019/0444_1 | 2019/0444.00 | קריית משה | שדרות הרצל | 48 |  | 6 | 2023-01-23 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-20 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | מטות שלומי-עמוס 025634414 | תמ"א 38 - בוחנים לקדם תב"ע חדשה לפינוי בינוי לא יקרה בקרוב, ההיתר הזה לא יקודם בכלל.
ד-היתר בנייה | 2023/0224_1 | 2023/0224.00 | קרית יובל | שטרן אברהם | 41 | אין | 114 | 2024-06-30 | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2026-01-12 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | גיא ודורון לוי הנדסה בע"מ-544867725 | 28.1.26 טרם החל ביצוע כי היתר מלא טרם עבר ועדה, לעמוד בקשר עם שאול ולראות איך מתקדם ההיתר בינוי ומתי יתקבל | טרם עברו ועדה | Q1\2027 | שנתיים וחצי
ד-היתר בנייה | GiloMargalit | 2024/0538.01 | גילה | מרגלית | 0 |  | 330 | 2025-11-03 | 2025 | חפירה לא בהתחדשות |  |  |  | בראזני-אריק - 050-640-6163 | תוך חודש עלייה לקרקע התחלת חפירה במקביל מקדמים היתר לועדה בינוי מלא בתאריך22.2.26 בוצע ביקור באתר והם נמצאים בהכנת השטח. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2024/0149_1 | 2024/0149.01 | הר חומה | המהרל מפראג | 0 |  | 30 | 2025-11-03 | 2025 | חפירה לא בהתחדשות |  |  |  | בית ירושלמי | היתר בינוי נמצא בהליך רישוי (14/149.00). נבחר קבלן שבקרוב יחל ביצוע בתאריך 9.3.26 נמצא שהאתר מגודר עפ"י תוכנית אך ללא עיצוב.כן בוצע שלטים ותמרורים ושילוט אנשי קשר. התבקשו להשלים מסמכים. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2023/0340_1 | 2023/0340.00 | קרית יובל | ישראל זנגויל |  |  | 246 | 2023-12-31 | 2023 | חפירה בהתחדשות | 2025-11-11 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | קרסו נדלן-29911154 | 28.1.26 צפי עליה לקרקע ביולי, היתר מלא מצוי בבקרת תכן מול רישוי. | עבר ועדה | Q3\2026
ד-היתר בנייה | 2023/0205_1 | 2023/0205.00 | קרית יובל | שטרן אברהם | 29 | אין | 216 | 2024-08-18 | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-09-09 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | גיא ודורון לוי - שאול | היתר בינוי מלא עבר ועדה מצוי עדין בטיפול מול הרישוי. שאול עדכן כי צפי להתחלת ביצוע כנראה בספטמבר | עבר ועדה | Q3\2026 | שנתיים וחודש
ד-היתר בנייה | 2017/0676_1 | 2017/0676.00 | קרית יובל | הרב חיים חביב | 1 |  | 27 | 2024-06-13 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-12 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | נחמן - י.ד בראזני | היה היתר לתמ"א 38 אך כעת מקדמים פה תכנית לפינוי בינוי
ד-היתר בנייה | 2023/0210_1 | 2023/0210.00 | קרית יובל | שטרן אברהם | 37 | אין | 126 | 2024-06-30 | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-09-09 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | גיא ודורון לוי הנדסה בע"מ-544867725 | 28.1.26 טרם החל ביצוע כי היתר מלא טרם עבר ועדה, לעמוד בקשר עם שאול ולראות איך מתקדם ההיתר בינוי ומתי יתקבל | בקרת תכן | Q1\2027 | שנתיים וחצי
ד-היתר בנייה | 2019/0236_1 | 2019/0236.00 | קרית יובל | יאנוש קורצ'אק | 23 |  | 11 | 2023-08-22 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-09-09 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | הבית ברחוב יאנוש קורצ'אק 053-4221423 יהודה
ד-היתר בנייה | 2000/0820_1 | 2000/0820.01 | צור באחר + אום טובא + אום ליסון |  |  |  | 2 | 2026-01-06 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-10-22 | הריסה | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2012/0559_1 | 2012/0559.02 | קרית יובל | לוין שמריהו | 52 |  | 2 | 2024-06-30 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-25 | טרם הוחל בבניה | לא אותרה עבירה
ד-היתר בנייה | 2005/0088_1 | 2005/0088.02 | בית חנינא | דרך רמאללה | 54 |  | 2 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2022/0395_1 | 2022/0395.01 | קרית יובל | הנטקה |  |  | 0 | 2024-12-31 | 2022 | בינוי בהתחדשות | 2026-01-12 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | ICR -שפרה 055-6891553
ד-היתר בנייה | 2022/0512_1 | 2022/0512.00 | קרית יובל | קלנר אריה | 100 |  | 0 |  | 2023 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-07 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2023/0205_1 | 2023/0205.01 | קרית יובל | שטרן אברהם | 29 |  | 0 |  | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-07 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2023/0210_1 | 2023/0210.01 | קרית יובל | שטרן אברהם | 37 |  | 0 |  | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-07 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2023/0224_1 | 2023/0224.01 | קרית יובל | שטרן אברהם | 41 |  | 0 |  | 2024 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2023/0340_1 | 2023/0340.01 | קרית יובל | ישראל זנגויל |  |  | 0 |  | 2023 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-07 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2025/0078_1 | 2025/0078.00 | קרית מנחם, עיר גנים | הנורית | 8 |  | 126 | 2025-12-15 | 2025 | חפירה בהתחדשות |  |  |  | בית ירושלמי | היתר בינוי מלא לפני ועדה לדבר עם יעקב על צפי לביצוע עוד חצי שנה. | טרם עברו ועדה | Q2\2027
ד-היתר בנייה | 2024/0508_1 | 2024/0508.00 | קרית מנחם, עיר גנים | קוסטה ריקה | 14-16 |  | 117 | 2025-09-30 | 2025 | חפירה בהתחדשות | 2026-01-12 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | בית ירושלמי | יקח כ3 חודשים לכנס דיירים ורק אם יקבלו בסוף החודש אישור ועדה להיתר מלא. וגם אחרי כנס דיירים יש עוד 4 חודשים עד התארגנות לצורך פינוי. כך שלפחות ב7 חודשים הקרובים אין בכלל צפי להתחיל ביצוע וגם אחרי הנל תלוי בקבלת אישור ועדה להיתר מלא ואם לא יהיו בעיות מול דיירים שיעשו בעיות בכנסים. | טרם עברו ועדה | Q3\2027
ד-היתר בנייה | 2018/0827_1 | 2018/0827.00 | קטמון הישנה | הפלמח | 40 |  | 18 | 2025-02-23 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-10 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | אי טי אם- מרדכי אנקורי 0506936203 | נערכים מיד אחרי פסח לגידור ואז חודש אחרי זה יתחיל ביצוע. (מאי 2026) |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2024/0456_1 | 2024/0456.01 | קרית מנחם, עיר גנים | מכסיקו | 6 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2024/0508_1 | 2024/0508.01 | קרית מנחם, עיר גנים | קוסטה ריקה | 113 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2025/0078_1 | 2025/0078.01 | קרית מנחם, עיר גנים | הנורית | 8 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1997/0705_1 | 1997/0705.02 | ראס אל עמוד |  |  |  | 2 | 2025-02-10 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-04-22 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2001/0436_1 | 2001/0436.03 | ראס אל עמוד | דיר אל עמוד סמטה 4 |  |  | 2 | 2022-11-27 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2022-10-26 | הריסה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0022_1 | 2020/0022.00 | רוממה | הרב זלמן סורוצקין | 37 |  | 15 | 2024-03-14 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-01-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | 0-737419330משרד אדרכלים אסתי קליין
ד-היתר בנייה | 2018/0489_1 | 2018/0489.00 | קריית משה | הרב מימון | 10 |  | 13 | 2024-12-31 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-25 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | קואופריצ'יין סטיבן דניאל 0508861121 | מחכים לאדריכל שימסור תכניות לצורך פנייה לקבלנים. כ4 חודשים להתחלת ביצוע. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2016/0972_1 | 2016/0972.00 | רוממה + עזרת תורה | עלי הכהן | 23 |  | 12 | 2024-05-16 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | בנייה בסטיה מהיתר | עו"ד דיבון סיני דיבון 026231496
ד-היתר בנייה | 2018/0613_1 | 2018/0613.00 | רוממה + עזרת תורה | דובב מישרים | 7 |  | 12 | 2024-07-22 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | עו"ד דיבון סיני דיבון 026231496
ד-היתר בנייה | 2016/0632_1 | 2016/0632.01 | רוממה + עזרת תורה | עלי הכהן | 25 |  | 10 | 2024-05-16 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | עו"ד דיבון סיני דיבון 026231496 | נשלח מייל למשרד עורך דין, ממתינים לתשובה לפרטי יזם או סטטוס ביצוע אם ידעו להגיד.
ד-היתר בנייה | 2015/0741_1 | 2015/0741.02 | רוממה + עזרת תורה | הרקמה | 1 |  | 8 | 2024-11-28 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | יהודה רחמים חברה לבנין בעמ 026426652
ד-היתר בנייה | 1989/0045_1 | 1989/0045.01 | רוממה + עזרת תורה | מחניים | 10 |  | 3 | 2022-11-29 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-01-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1994/0765_1 | 1994/0765.06 | רוממה + עזרת תורה | עזרת תורה | 28 |  | 3 | 2023-01-10 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-01-30 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2021/0461_1 | 2021/0461.00 | רוממה + עזרת תורה | אוהל יהושע | 12 |  | 3 | 2023-12-24 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1987/0622_1 | 1987/0622.04 | רוממה + עזרת תורה | הרב ש.ל. אליעזרוב | 4 |  | 2 | 2024-01-01 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-01-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1988/0939_1 | 1988/0939.03 | רוממה + עזרת תורה | יוסף זיו | 17 |  | 2 | 2023-08-31 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2026-01-15 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 1990/0312_1 | 1990/0312.03 | רוממה + עזרת תורה | הרב שמעון חכם | 4 |  | 2 | 2024-09-19 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2016/1271_1 | 2016/1271.03 | רוממה + עזרת תורה | פתח תקוה | 3 |  | 2 | 2025-06-09 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2022-04-07 | מחיצות פנימיות | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2017/1085_1 | 2017/1085.00 | רוממה + עזרת תורה | גדרה | 24 |  | 2 | 2023-07-24 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1990/0312_1 | 1990/0312.04 | רוממה + עזרת תורה | הרב שמעון חכם | 4 |  | 0 |  | 2024 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2022/0338_1 | 2022/0338.00 | רחביה | רמבן | 46 |  | 11 | 2024-12-31 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-01-21 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | יהושע לונדון פורטמן 054-7625073
ד-היתר בנייה | 2022/0111_1 | 2022/0111.00 | בית חנינא | אל מאמון | 35 |  | 2 | 2026-01-19 | 2026 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-08-13 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0666_1 | 2020/0666.00 | רחביה | רמבן | 13 |  | 10 | 2024-05-09 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-01 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | 0502286764 יוחאי הנרי | 2.2.26 בעל העניין בוחן אם למכור כרגע לא מקדם ביצוע
ד-היתר בנייה | 2022/0300_1 | 2022/0300.00 | רחביה | י. אלפסי | 22 |  | 8 | 2025-11-18 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-25 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף | שמואל שטרן 0546486144
ד-היתר בנייה | 2023/0068_1 | 2023/0068.00 | רחביה | י. אלפסי | 34 |  | 8 | 2025-08-10 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | אסתר רוזנבאום 0546718004
ד-היתר בנייה | 2022/0459_1 | 2022/0459.00 | רחביה | בנימין מטודלה | 15 |  | 6 | 2025-04-27 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-05-06 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 1989/0928_1 | 1989/0928.03 | רחביה | דונש בן לברט | 6 |  | 4 | 2021-11-03 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2020-11-17 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2022/0063_1 | 2022/0063.00 | רחביה | רמבן | 39 |  | 4 | 2024-06-30 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-12-28 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2022/0512_1 | 2022/0512.01 | קרית יובל | קלנר אריה | 100 |  | 417 | 2023-12-31 | 2023 | חפירה בהתחדשות | 2026-01-12 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | מימושים - חזקי | בתהליך פינוי דיירים, מיד אחרי פסח כניסה לביצוע. | עבר ועדה | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2014/0689_1 | 2014/0689.00 | רמות |  |  |  | 13 | 2021-05-24 | 2021 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-17 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | קרית אונגוואר ע"י הרב קליין - יצחק רוטנברג 0527606006 | נשלח מייל לשמחי על מנת לקבל ממנו פרטי קשר של יזם - מייל שלו וטלפון : שמחה , 2117890@gmail.co,m
ד-היתר בנייה | 1981/0703_1 | 1981/0703.05 | רמות | דרך החורש | 110 |  | 2 | 2024-03-17 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-03-20 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2021/0497_1 | 2021/0497.01 | רמות | טרומן הארי |  |  | 0 |  | 2023 | חפירה לא בהתחדשות |  |  |  | מימושים חזקי | "
ד-היתר בנייה | 2024/0424_1 | 2024/0424.00 | רמות | סולם יעקב | 34 |  | 0 |  | 2025 | חפירה לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2025/0067_1 | 2025/0067.00 | תלפיות + מקור חיים | דרך חברון | 0 |  | 603 | 2025-12-11 | 2025 | חפירה בהתחדשות |  |  |  | אאורה - יונתן | בתהליכים מול קבלן, הצפי לעלייה לקרקע ככה"נ ברבעון שני |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2022/0022_1 | 2022/0022.00 | רמת אשכול וגבעת המבתר | שד לוי אשכול | 48 |  | 12 | 2024-08-11 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-23 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | קפיטל גולד 057-3188191
ד-היתר בנייה | 2020/0762_1 | 2020/0762.00 | רמת אשכול וגבעת המבתר | רמת הגולן | 11 |  | 11 | 2025-02-02 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-23 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | קן התור-525264045
ד-היתר בנייה | 2015/0370_1 | 2015/0370.01 | רמת אשכול וגבעת המבתר | רמת הגולן | 4 |  | 10 | 2020-02-11 | 2020 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | קפיטל גולד 057-3188191
ד-היתר בנייה | 2022/0463_1 | 2022/0463.00 | רמת אשכול וגבעת המבתר | מבוא עברונה | 1 |  | 9 | 2025-12-03 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | קפיטל גולד 057-3188191
ד-היתר בנייה | 2020/0380_1 | 2020/0380.00 | רמת אשכול וגבעת המבתר | עציון גבר | 4 |  | 4 | 2025-11-20 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-25 | טרם הוחל בבניה | נדרש ביקור נוסף
ד-היתר בנייה | 2017/0289_1 | 2017/0289.00 | רמת מוצא | מקלף אריה | 24 |  | 6 | 2020-04-05 | 2020 | בינוי לא בהתחדשות | 2023-11-26 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2024/0456_1 | 2024/0456.00 | קרית מנחם, עיר גנים | מכסיקו | 6 |  | 138 | 2025-08-06 | 2025 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-29 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | רוטשטיין נדל"ן-אבישי 0732555402 | 28.1.26 צפי עלייה לקרקע יוני 2026 |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2021/0488_1 | 2021/0488.00 | רמת שרת ורמת דניה |  |  |  | 0 |  | 2024 | חפירה לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2020/0396_1 | 2020/0396.00 | שועפאט | אלעלם סמטה 3 |  |  | 7 | 2025-08-10 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-09-11 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | כראמה קייס 0544867068
ד-היתר בנייה | 2010/0536_1 | 2010/0536.01 | שועפאט | אל גניד |  |  | 6 | 2024-07-18 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-08-01 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0487_1 | 2020/0487.00 | שועפאט | אל אסמאעי סמטה 6 | 5 |  | 6 | 2024-07-18 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2021/0244_1 | 2021/0244.00 | שועפאט | אל סהל | 0 |  | 5 | 2024-07-04 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-09 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 1998/0675_1 | 1998/0675.02 | שועפאט | משאריף | 6 |  | 4 | 2023-08-13 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-12 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2020/0457_1 | 2020/0457.00 | שועפאט | אבן רושד |  |  | 4 | 2024-06-09 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-03-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2009/0287_1 | 2009/0287.01 | שועפאט | אל פרדוס | 6 |  | 3 | 2025-02-23 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-03-02 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2017/0644_1 | 2017/0644.01 | שועפאט | אל ווער |  |  | 3 | 2025-06-04 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 1986/0852_1 | 1986/0852.04 | שועפאט | אברהים בן אדהם | 4 |  | 2 | 2025-06-19 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-06-30 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2021/0486_1 | 2021/0486.01 | שועפאט | אלעלם |  |  | 0 |  | 2025 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | אימן חוסה- 0772031290
ד-היתר בנייה | 2024/0206_1 | 2024/0206.00 | תלפיות + מקור חיים | דרך חברון | 139 |  | 220 | 2024-12-04 | 2024 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | שיכון ובינוי אבי בוניאל | 29.1.26 מצפים להודעות פינוי במהלך מרץ הקרוב. צפי להיתר בינוי : אפריל. בינוי עבר ועדה. נמצאים בשלב מתקדם למילוי תנאים לתכן. | בקרת תכן | Q3\2026 | שנה ו-9 חודשים
ד-היתר בנייה | 2024/0178_1 | 2024/0178.00 | הר חומה | הבאבא סאלי | 0 |  | 0 |  | 2026 | חפירה לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | DereHebron1019 | 2025/0333.00 | תלפיות + מקור חיים | דרך חברון | 6 |  | 1019 | 2025-12-25 | 2025 | חפירה בהתחדשות |  |  |  | יד בראזני - יונתן 054-636-5349 | התחלת ביצוע סוף שנת 2026 |  | Q4\2026
ד-היתר בנייה | 2021/0488_1 | 2021/0488.01 | רמת שרת ורמת דניה |  |  |  | 144 | 2024-03-03 | 2024 | חפירה לא בהתחדשות | 2025-11-24 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה | גיא באומן 053-5305705 קרדן - בר 03-6891214 | 4.2.26 היתר בינוי מלא, בשלבים סופים מתחילים ב4 חודשים קרובים ביצוע לחפירה. בסגירת מכרז. |  | Q2\2026
ד-היתר בנייה | 2025/0319_1 | 2025/0319.00 | תלפיות + מקור חיים | דרך בית לחם | 127 |  | 334 | 2025-12-29 | 2025 | חפירה בהתחדשות |  |  |  | אלעד קליין - דוניץ אלעד 0527311060 | בינוי מלא ממתינים לשיבוץ בועדה. אם יקבלו אישור ועדה במרץ יעברו לשלב פינוי דיריים ואחריו צפי להתחלת ביצוע תוך חצי שנה. | טרם עברו ועדה | Q3\Q4 2026
ד-היתר בנייה | 2024/0390_1 | 2024/0390.00 | תלפיות + מקור חיים | שד עין צורים | 2 |  | 107 | 2025-12-25 | 2025 | חפירה בהתחדשות |  |  |  | י.ד בראזני | התחלת ביצוע סוף שנת 2026, אופציה קצת לפני אבל יהיה במהלך מחצית שנייה של 2026 |  | Q3\Q4 2026
ד-היתר בנייה | 2022/0444_1 | 2022/0444.00 | תלפיות + מקור חיים | בית הערבה | 16 |  | 11 | 2024-08-06 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | נטע יששכר יזמות בע"מ-0522223324
ד-היתר בנייה | 2019/0261_2 | 2019/0261.03 | תלפיות + מקור חיים | מקור חיים | 54 |  | 8 | 2023-11-20 | 2023 | בינוי לא בהתחדשות |  |  |  | נטע ליפשיץ 025814488
ד-היתר בנייה | 2022/0481_1 | 2022/0481.00 | תלפיות + מקור חיים | קורא הדורות | 40 |  | 6 | 2024-09-15 | 2024 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-07-03 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2024/0493_1 | 2024/0493.01 | תלפיות + מקור חיים | שלום יהודה | 16-18 |  | 0 |  | 2026 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2021/0218_1 | 2021/0218.00 | תלפיות + מקור חיים | קורא הדורות | 29 |  | 5 | 2025-10-27 | 2025 | בינוי לא בהתחדשות | 2025-11-13 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2017/0967_1 | 2017/0967.00 | תלפיות + מקור חיים | לייב יפה | 42 |  | 2 | 2022-11-08 | 2022 | בינוי לא בהתחדשות | 2024-12-10 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2022/0225_1 | 2022/0225.00 | תלפיות + מקור חיים | מקור חיים | 21 |  | 0 |  | 2024 | חפירה לא בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2022/0248_1 | 2022/0248.01 | תלפיות + מקור חיים | התנופה | 0 |  | 0 |  | 2023 | חפירה בהתחדשות | 2025-12-04 | טרם הוחל בבניה | אין עבירה
ד-היתר בנייה | 2024/0206_1 | 2024/0206.01 | תלפיות + מקור חיים | דרך חברון |  |  | 0 |  | 2024 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2024/0390_1 | 2024/0390.01 | תלפיות + מקור חיים | שד עין צורים | 2 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2025/0067_1 | 2025/0067.01 | תלפיות + מקור חיים | דרך חברון | 0 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | 2025/0319_1 | 2025/0319.01 | תלפיות + מקור חיים | דרך בית לחם | 127 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות
ד-היתר בנייה | DereHebron1019 | 2025/0333.01 | תלפיות + מקור חיים | דרך חברון | 160 |  | 0 |  | 2025 | חפירה בהתחדשות

## השוואת נתונים לטבלת פיקוח (hidden)
תיקים טבלת מסד נתונים | תיקים טבלה קטיה
2024/0508.00 | 20/442
2025/0067.00 | 4/446.2
2022/0395.00 | 18/95
2022/0512.01 | 16/1139
2024/0333.00 | 20/248
2024/0244.00 | 20/225
2025/0319.00 | 21/164
2024/0334.01 | 20/666
2023/0441.00 | 16/632.01
2024/0538.01 | 24/538.1
2023/0340.00 | 24/149.1
2024/0206.00 | 22/225.1
2021/0497.00 | 22/129
2022/0272.00 | 24/334.1
2023/0400.00 | 4/447.1
2021/0488.01 | 21/497
2022/0129.00 | 24/424.1
2024/0456.00 | 22/395.1
2023/0210.00 | 23/210
2023/0224.00 | 24/508
2024/0424.01 | 21/488.1
2023/0355.01 | 19/344
2023/0507.00 | 20/197
2022/0225.01 | 19/496
2024/0149.01 | 20/181
2017/0676.00 | 21/265
2016/0609.00 | 18/652
2020/0197.00 | 16/987
2018/0827.00 | 23/400
2020/0332.00 | 22/314
2018/0581.00 | 16/609
2004/0447.01 | 18/581
2014/0689.00 | 23/355.01
2018/0489.00 | 20/332
2019/0496.00 | 23/507
2018/0019.00 | 22/272
2019/0236.00 | 24/206
2020/0762.00 | 14/689
2016/0632.01 | 23/340
2018/0255.00 | 23/224
2018/0314.00 | 24/456
2018/0652.00 | 23/441
2020/0666.00 | 18/19
2021/0141.00 | 18/314
2021/0265.00 | 21/311
2021/0311.00 | 18/827
2019/0344.00 | 20/762
2020/0127.00 | 17/676
2020/0181.00 | 19/236
2016/0987.00 | 18/255
2019/0444.00 | 19/444
2022/0395.01 | 21/141
2025/0333.00 | 20/127
2025/0115.00 | 18/489
2024/0568.00
2024/0079.00
2021/0051.00
2022/0361.00
2025/0078.00
2024/0027.01
2024/0390.00
2018/0408.01
2012/0358.03
2021/0039.00
2024/0178.01
2007/0765.08
2021/0136.00
2021/0272.00
2022/0190.00
2021/0481.00
2024/0500.01
2020/0218.01
2020/0147.00
2023/0205.00
2023/0326.00
2024/0493.00
2023/0247.00
2022/0314.00
2022/0248.00
2018/0651.00
2020/0195.02
2021/0486.00
2017/0822.00
2022/0495.00
2018/0249.01
2016/1104.00
2019/0601.00
2020/0092.00
2020/0626.00
2022/0227.00
2018/0840.00
2019/0070.00
2020/0022.00
2008/0362.01
1995/0389.04
2020/0520.00
2021/0388.00
2022/0235.00
2014/0480.01
2016/0972.00
2017/0510.01
2017/0705.00
2017/0960.00
2018/0156.00
2018/0613.00
2019/0452.00
2022/0022.00
2022/0523.00
2021/0059.00
2021/0165.00
2021/0465.00
2022/0126.00
2022/0338.00
2022/0444.00
2022/0476.00
2022/0499.00
1950/0211.03
2015/0370.01
2018/0265.00
2020/0261.00
2020/0631.00
2021/0475.00
2022/0064.01
2023/0065.00
2023/0543.00
2017/0791.00
2021/0266.00
2021/0320.00
2021/0582.00
2021/0582.00
2022/0263.00
2022/0463.00
2023/0018.00
2007/0811.06
2015/0741.02
2019/0261.03
2020/0135.00
2020/0760.00
2021/0460.00
2022/0300.00
2022/0348.00
2022/0467.00
2023/0068.00
2023/0445.00
2024/0064.00
2017/0540.02
2017/0713.00
2018/0352.01
2019/0032.00
2019/0508.00
2020/0396.00
2021/0230.00
1989/0855.02
1994/1054.01
1998/0639.02
2000/0304.02
2004/0125.02
2010/0536.01
2012/0086.01
2014/0212.01
2016/0393.00
2017/0289.00
2017/0741.00
2017/0750.00
2017/0891.00
2019/0201.00
2019/0228.00
2019/0471.00
2019/0551.00
2020/0467.00
2020/0479.00
2020/0487.00
2020/0652.00
2021/0142.00
2021/0197.00
2021/0201.00
2021/0216.00
2021/0217.00
2021/0364.00
2021/0496.00
2022/0132.00
2022/0138.00
2022/0261.00
2022/0437.00
2022/0459.00
2022/0481.00
2023/0080.00
2023/0256.00
2024/0162.00
1997/0143.03
2015/0891.04
2015/0892.00
2016/0123.00
2016/0576.00
2016/1217.00
2018/0118.00
2019/0060.00
2021/0218.00
2021/0244.00
2021/0396.00
2021/0447.00
2022/0218.00
2022/0345.00
2023/0072.00
1961/0653.07
1986/0655.01
1989/0928.03
1993/0147.06
1993/0683.02
1994/0301.01
1998/0675.02
2000/0496.02
2002/0072.01
2003/0389.02
2006/0192.03
2009/0178.02
2014/0875.02
2015/0386.01
2016/1318.00
2017/0240.01
2018/0286.00
2018/0329.00
2019/0049.00
2019/0068.00
2019/0270.00
2019/0368.00
2020/0361.02
2020/0380.00
2020/0457.00
2020/0470.00
2020/0474.00
2020/0656.00
2021/0047.00
2021/0324.00
2021/0324.00
2021/0325.00
2022/0063.00
2022/0458.00
2022/0529.00
2022/0583.00
2023/0386.00
1983/1024.02
1989/0045.01
1991/0476.03
1994/0765.06
1995/0050.01
1996/0708.03
1998/0287.02
1998/0520.01
1998/0896.01
2000/0464.02
2008/0206.01
2009/0287.01
2010/0421.01
2010/0552.01
2013/0544.00
2014/0472.01
2014/0674.01
2015/0371.01
2016/0210.00
2017/0644.01
2017/0989.00
2018/0111.00
2018/0194.00
2018/0320.00
2018/0514.00
2019/0450.00
2019/0569.00
2020/0028.00
2020/0235.00
2020/0323.00
2020/0628.00
2021/0238.00
2021/0421.00
2021/0461.00
2022/0198.00
2023/0024.00
2024/0155.00
2025/0085.00
1976/0098.01
1976/0489.03
1981/0703.05
1983/0379.05
1986/0852.04
1987/0622.04
1987/0767.04
1988/0447.02
1988/0939.03
1990/0312.03
1992/0650.04
1992/0686.01
1996/0893.02
1997/0662.01
1997/0705.02
1998/0852.01
1999/0032.04
1999/0208.01
1999/0823.01
2000/0383.01
2000/0820.01
2001/0436.03
2001/0437.03
2004/0380.01
2005/0088.02
2006/0260.01
2008/0249.01
2008/0314.01
2011/0661.01
2011/0755.01
2012/0559.02
2013/0359.01
2013/0527.01
2013/0645.00
2013/0675.01
2014/0515.01
2014/1000.00
2016/0513.00
2016/0685.01
2016/0775.02
2016/1079.00
2016/1271.03
2017/0072.01
2017/0430.00
2017/0450.01
2017/0488.00
2017/0967.00
2017/1085.00
2018/0023.00
2018/0591.02
2018/0615.00
2018/0642.00
2019/0176.00
2019/0260.00
2019/0265.00
2019/0292.00
2020/0005.00
2020/0051.00
2020/0448.01
2020/0466.00
2020/0535.00
2021/0055.00
2021/0373.00
2021/0548.00
2022/0050.00
2022/0111.00
2022/0114.00
2022/0120.00
2023/0349.00
1990/0312.04
2003/0389.03
2012/0358.02
2018/0023.01
2018/0286.01
2018/0408.00
2018/0615.01
2020/0005.01
2021/0486.01
2021/0488.00
2021/0497.01
2022/0225.00
2022/0248.01
2022/0314.01
2022/0512.00
2023/0072.01
2023/0205.01
2023/0210.01
2023/0224.01
2023/0326.01
2023/0340.01
2023/0355.00
2023/0400.01
2023/0400.02
2023/0441.01
2023/0441.02
2024/0027.00
2024/0079.01
2024/0149.00
2024/0178.00
2024/0206.01
2024/0244.01
2024/0333.01
2024/0334.00
2024/0390.01
2024/0424.00
2024/0456.01
2024/0493.01
2024/0500.00
2024/0508.01
2024/0538.00
2024/0568.01
2025/0067.01
2025/0078.01
2025/0115.01
2025/0319.01
2025/0333.01

## גרף לפי שנים (hidden)
שנה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
יח"ד | 27 | 65 | 537 | 1475 | 2335 | 5211

## גרף לפי שכונות (hidden)
שכונה | יח"ד
הר נוף | 2
מלחה | 4
ראסל אל עמוד | 4
סנהדריה | 6
רמת מוצא | 6
פסגת זאב | 7
גבעת חנניה | 11
גאולים- בקעה | 12
מושבה גרמנית | 12
עוטף | 14
עיסוויאה | 18
גבעת שאול | 20
גבעת מטוס | 21
מרכז העיר | 21
טלביה | 22
א טור | 26
קריית משה | 27
בוכרים | 30
הר חומה | 30
אבו תור | 32
בית וגן | 39
נחלאות | 40
שועפט | 40
רחביה | 51
מעלות דפנה | 53
ג'אבל מוכבר | 59
קטמון ישנה | 85
רוממה + עזרה תורה | 92
רמת אשכול + גבעת מבתר | 101
צור באחר+אום טובא+ אום ליסון | 120
רמת שרת + דניה | 144
בית חנינא | 155
בית צפאפא | 205
רמות | 227
גאולה | 282
גילה | 332
קרית מנחם | 381
נווה יעקב | 539 | \
בית הכרם | 680
קרית יובל | 1584
גוננים | 1841
תלפיות + מקור חיים | 2315

## טבלת חלוקה (hidden)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
בינוי לא התחדשות | 5 | 11 | 23 |  | 73 | 95 | 30
בינוי בהתחדשות |  |  | 1 | 34 | 1 | 2
חפירה בהתחדשות |  |  |  | 5 | 7 | 10 | 1
חפירה לא בהתחדשות |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 1
סה"כ | 5 | 11 | 24 | 42 | 83 | 113 | 32

## בביצוע פעיל (hidden)
מס' תיק | שם יזם | יח"ד להשכרה
2021/0153.00 | אפריקה ישראל | 204